Dată: 12.10.2015

Locație: Jud. Argeș, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

Participanți:

RAA: Fidelie Kalambayi, Andrei Dobre, Iuliana Copil;

CPSS: Cristina Andreescu (DSP Argeș, coordonator județean asistenți medicali comunitari)

UNOPA: Ivanescu Cristina (asistentă Disp. Topoloveni – voluntar DOT, responsabil raportări la nivel de județ); Dr. Luminița Badea (Disp. Topoloveni, Coordonator voluntari DOT);

ASPTMR: Dr. Micu Mioara (coordonator echipa multidisciplinară), Tanase Gabriel (Asistent Social), Sorin Iorga (Psiholog).

Obiectivul vizitei: Monitorizarea progresului activităților de îngrijiri ambulatorii  implementate de subrecipienții UNOPA, ASPTMR, CPSS

Metode: interviuri cu membrii echipei de implementare;

CONCLUZII

Ref. Demararea activităților

- La momentul vizitei au fost declaraţi pacienţii din luna septembrie. Consimţămintele acestora ajung târziu (nu toţi pacienţii acceptă să semneze sau ajung mai greu – le trimit prin şoferul de la spital care merge să recolteze sputele) deși sunt inițiate discuţii cu pacienţii încă de când sunt în spital. Baza de date se actualizează greu şi este trimisă prea rar.

- Momentan au fost înrolaţi în proiect pacienți din Topoloveni şi Piteşti.

- Asistența socială se realizează telefonic şi/sau față în faţă. Dintre nevoile identificate: situaţia materială precară, lipsa de venituri etc. Pacienții sunt îndreptaţi către resursele din comunitate.

- Consilierea psihologică se realizează la spital și în dispensare, există un spaţiu suficient de mare la Piteşti. La Leordeni, pacienţii care sunt externaţi nu mai vin la spital. Pe partea de terapie se oferă terapia de suport şi consiliere. Ar fi necesare mai multe tipuri de intervenţii psihosociale – având în vedere profilul pacienţilor (educaţie scăzută, din mediul rural, venituri mici) nu se face o consiliere şi terapie propriu-zisă ci mai degrabă o referire şi consiliere de suport social. Consilierea telefonică este eficientă – pacienţii reacţionează bine la acest tip de serviciu.

Ref. Baza de date

- Este nevoie ca baza de date să fie actualizată mai des, eventual la două săptămâni.

- O parte dintre persoanele care oferă suport în completarea bazei nu au abilităţi de operare calculator și din acest motiv anumite informații sau situații nu sunt completate în timp real.

- Cu toate că există o bază de date a Programului este necesară o a doua bază de date, realizată în cadrul proiectului pentru că a) datele dn baza națională nu pot fi copiate și b) sunt informații care nu se regăsesc în ambele situații. Din acest motiv, echipa realizează, în paralel, o verificare încrucișată, pentru remedierea eventualelor erori. Suplimentar, informațiile sunt verificate la nivelul dispensarelor prin intermediul voluntarilor DOT, în baza registrelor fizice de evidență ale pacienților.

- Ar fi fost necesară și o instruire a persoanelor care lucrează cu baza de date dar și cu voluntarii DOT (ex. la Costeşti, asistenta medicală nu lucrează cu calculatorul şi nu are adresa de email).

Ref. Lucratorii comunitari

- În acest moment sunt foarte puţini asistenţi comunitari în judeţ şi astfel în acest moment sunt pacienţi eligibili dar nu sunt voluntari. Cel mai probabil aceştia vor trece pe alte servicii și vor fi repartizați catre voluntarii DOT din dispensare evitând astfel ajungerea acestora la T4.

- E complicat de lucrat cu AMC – distanţele sunt mari şi pacienţii uneori nu sunt acasă.

- Primarii nu sunt de acord să angajeze aceşti asistenţi comunitari – pentru că nu au poziţii prinse în organigramă sau pentru că nu înțeleg nevoia.

- Au fost o solicitare din partea Primăriei Costeşti.

- Ar fi necesară o procedură mai facilă de angajare a acestor lucratori (AMC și MS) astfel încât să se poată asigura tratamentuturor pacienților, nu doar cei cu TBC.

RECOMANDĂRI:

- Revizuirea criteriilor de înrolare în proiect astfel încât să nu fie excluși pacienți cu TBC.

- Comunicarea și stabilirea unor contacte cu autoritățile locale în vederea angajării unor noi AMC și MS.

- Stabilirea unui flux al informațiilor astfel încât baza de date să fie revizuită în timp real.

- Comunicarea permanentă între UNOPA, voluntarii DOT, EMD, CPSS pentru rezolvarea situațiilor speciale.