	
	RAPORTUL VIZITEI DE MONITORIZARE & EVALUARE



Sub-subrecipient (SSR): ALIAT (membru în consorțiul ARAS-ALIAT-PARADA)
Data: 12 ianuarie 2016
Locație: București, sediul ALIAT
Proiect: Tratament pentru toți, acum!
Participanți:
Fidelie Kalambayi, RAA
Andrei Dobre, RAA
Mihai Racovitan, lucrator social, ALIAT

Obiective: Monitorizarea progresului activităților implementate de SSR
Metode: interviuri cu membrii echipei de implementare; verificarea formularelor folosite pentru a înregistra activitățile proiectului.

CONCLUZII
Ref. activități de mapping
· SSR nu a mai furnizat servicii de harm reduction destinate CDI în ultimii ani; în acest context, echipa se concentrează în prezent pe mapping-ul (restabilirea contactului cu comunitățile CDI, câștigarea încrederii lor etc.). Activitatea este însă solicitantă - este solicitantă: este consumatoare de timp, necesită abilități pe care echipa trebuie să le redobândească. 
· SSR livrează în prezent servicii în cinci zone în care au lucrau echipele de teren ale ARAS până în aprilie 2015. Zonele au fost cedate de ARAS către ALIAT, pentru a ajuta echipa ALIAT să pornească serviciile în zone active. Cu toate acestea, lucrătorii sociali ALIAT apreciază că aceste zone sunt “sărace”, numărul de CDI întâlniți fiind redus. 
· Până la 31 decembrie 2015, ALIAT nu a identificat sau deschis zone noi în care să furnizeze servicii pentru CDI.

Ref. identificarea activă a suspecților TB
· Echipa ALIAT a început din luna noiembrie 2015 să aplice și să completeze, pentru toți clienții întâlniți, chestionarul de screening TB prevăzut în metodologia proiectului. Până în luna noiembrie, echipa efectua identificarea activă pe baza unor discuții libere cu clienții, centrate pe întrebările din chestionar care priveau simptomele posibile de TB. Clienții pe care lucrătorii îi evaluau ca fiind suspecți de TB erau referiți (pe baza unui bilet de referire) către un dispensar TB. 
· SSR apreciază că evaluarea CDI în vederea stabiliri statutului de suspect TB este dificilă, mai ales dacă lucrătorii sociali trebuie să aplice în întregime chestionarul de screening prevăzut în metodologia proiectului. Aplicarea chestionarului ia mult timp, generează o interacțiune inconfortabilă între lucrătorul social și CDI. 
Ref. referirea suspecților TB către servicii de diagnostic sau acompaniere
· SSR nu utilizează o procedură de urmărire a suspecților TB post-referire; echipa nu știe în ce măsură serviciul de referire este eficient (Câți clienți ajung la testare TB? Când ajung?)
· SSR nu referă direct către Fundația PARADA suspecți TB pentru acompaniere la dispensarul TB.
· SSR consideră că CDI au un interes scăzut pentru prevenirea și tratamentul TB (nu sunt preocupati sau ingrijorati de acest subiect).
Ref. capacitatea echipei SSR
· SSR consideră că echipa de outreach necesită asistență suplimentară de la ARAS în scopul îmbunătățirii următoarelor: mapping în vederea identificării de noi CDI pe teren; identificarea activă a suspecților TB în rândul CDI; utilizarea instrumentelor de lucru prevăzute în medotologia proiectului; colectarea pe teren a datelor necesare raportării proiectului; administrarea bazei de date electronice prevăzute în metodologia proiectului. 
· Nu în ultimul rând, SSR consideră că este necesar ca echipa de lucrători sociali să beneficieze de o informații actualizate privind: tipurile de droguri prezente pe stradă în prezent; practici ale consumatorilor curenți; modificări legislative privind drogurile etc.

Ref. aspecte logistice
· Mașina cu care echipa iese pe teren este un van de culoare albastră, care aduce aminte de mașinile utilizate de poliție. SSR consideră că acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care echipa are dificultăți uneori în a stabili contacte cu CDI pe stradă. 

Ref. proceduri de monitorizare-evaluare ale SSR 
· SSR nu are un plan de monitorizare-evaluare propriu, cu indicatori și ținte specifice activităților derulate în cadrul proiectului. Monitorizarea se face în raport cu planul de M&E comun ARAS-ALIAT-PARADA, plan care nu identifică țintele care trebuie atinse de fiecare organizație implicată în consorțiu. 
· Echipa de teren înregistrează datele beneficiarilor pe formulare de hârtie și apoi le trece în baza de date electronică (în MsXcel). Lucrătorii sociali apreciază că procesul este consumator de timp. inregistreaza datele pe hartie, dar ar putea inregistra ca si ARAS, direct in baza de date excel. Zonele se ruleaza, sunt 5 zone, standardul este sa ajunga minim 1 data pe saptamana.

Ref. gradul de realizare al indicatorilor
· [bookmark: _GoBack]Nu a fost posibilă evaluarea gradului de realizare a indicatorilor, în lipsa unui plan de monitorizare-evaluare specific activităților implementate de ALIAT.
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