Proiecte monitorizate:

- TRATAMENT SUB DIRECTA OBSERVATIE PENTRU PACIENTII TB DIN ROMANIA – M1I2S3 (UNOPA)

- SERVICII INTEGRATE PENTRU PACIENTII CU TB DIN ROMANIA – M1I2S6 (UNOPA în parteneriat cu ASPTMR)

Dată: 1 iunie 2016 (sector 1, 2, 5), 8 iunie 2016 (sector 3)

Locații:  Dispensarul TB sector 1, sector 2, sector 3, sector 5

Obiectivele vizitei:

- Monitorizarea progresului activităților implementate în cadrul celor două proiecte la nivelul spitalului și al dispensarelor

- Verificarea și validarea datelor raportate de la nivelul dispensarelor din județul Argeș pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 aferente indicatorilor de acoperire HSS-1 și HSS-2

Metode: discuții cu voluntarul DOT, cu statisticianul, cu medicul coordonator DOT; verificarea indicatorilor raportați prin renumărarea cazurilor înregistrate în registrele TB din 2015.

CONCLUZII

Sector 1 si 2

Voluntar UNOPA – Colega de la Sect 2 e in concediu. Se discuta ambele sectoare.

- Sector 1: 26 (50 lei) + 2 (80 lei).

- Sector 2: 35 (50 lei) +  3 (80 lei) – cu aproximatie.

- Trimit tabelele pe mail, se printeaza si se completetaza. Se trimit la Dr. Tabacu – se discita si se semneaza. Se fac consimtamintele. Se discuta cu Larisa – si odata pe luna, prin sofer se trimit consimtamintele in original la Nasta. Procesele verbale – odata pe luna le duc la UNOPA.

- Pacientii sunt multumiti de bonuri – singura situatie este cu decalajul inrolarii si primirea bonurilor. Nu sunt probleme. Per ansamblu este ok. Este problema cu Ilfovul care are pacenti ce nu sunt eligibili, nu primesc bonuri si sunt suparati.

- Se colaboreaza si cu EMD pe diferite cazuri. Se noteaza pe fisa de consmtamant mai multe detalii despre pacient pentru a le ajuta in evaluarea cazurilor.

Dna. Dr. Lichiardopol

- DOT – pentru cei care nu vin zilnic la dispensar, cineva din familie le supravegheaza tratamentul. Sunt si persoane care primesc tratamentul pe o perioada mai mare. Ar fi bine sa fie cineva responsabil de acest DOT (AMC la nivel de dispensar). Sunt asistente de ocrotire – la nivel de dispensar, ele fac ancheta cu contactii si verifica adresa.

- Pentru pacientii care nu vor: care sunt metodele prin care il poti motiva?

- Legat de schimabrea legii: ar fi bun ajutorul de hrana. Daca sunt cazuri de pacienti care ar da banii pe bautura (mai putini de altfel) oricum ar face asta si cu bonurile. Ar fi bun doar pentru ce fara venituri.

- Cazurile problema sunt cei cu MDR.

- MS/AMC – le-a sunat dar nu colaboreaza. Ar fi bine sa fie mai actvi si mai implicati in DOT – cel putin pentru pacientii care nu vin la dispensar. Pentru cei nedeplasabili duc cei de la dispensar tratamentul.

- Cei cu MDR nu veneau la tratament dar de cand cu bonurile vin mai des si sunt mai motivati.

- ARAS/SC – se colaboreaza bine. Ii cauta, le fac DOT, au contact cu ei si e bine sa fie ONG-uri care se ocupa de asta. Sunt blonavi care nu pot ajunge – este perceput ca un ajutor.

- In ultimii doi ani cazuri din ce in ce mai putine. Incidenta in scadere. Aderenta s-a imbunatatit – o cauza sunt si bonurile. Ar fi necesar ceva si pentru transport (gratuit) – pe perioada tratamentului.

- Inceputul tratamentului in ambulatoriu – este dificil – sunt necesare analize si conditii de izolare. O alta cerinta ar fi sa nu fie contagiosi. Nu ar fi atat de dificil. Sunt probleme cu cedarea ficatului la tratament. Din acest motiv trebuie totusi sa fie internati. Ce ar fi mai bine ar fi sa stea mai putin in spital.

- Sunt foarte multi cu TB/HIV fata de alti ani. In special cei de la Concordia. In populatia generala 1-2 (numere normale).

- In tratament: 10 pacienti cu TB/HIV – cazuri sociale. Din acestia – 1 MDR.

Sector 5

Voluntar UNOPA

- Pacientii care nu sunt aderenti nu primesc tichete. Ramane sa se observe in lunile urmatoare daca au loc schimbari de comportament. Un pacient – nu a luat doua doze in aprilie dar a fost aderent si va primi tichete.

- Luna mai – 64 (50 lei) + 8 (80 lei)

- Relatia cu UNOPA este una buna, prompta. Nu sunt problem. Comunca constant.

- UNOPA – se trimite plicul cu tichete si PV-uri. Pe 1-2 se trimite a UNOPA si DR. Tabacu cu pacientii. Fisele in original merg la EMD.

- Lucreaza si cu SC si cu PARADA. Cand sunt situatii speciale se ia legatura cu EMD si de acolo se redirectioneaza catre SC sau PARADA. Dna. Dr le da adeverinte de aderenta celor de la celelate organizatii. A fost un pacient care nu a mai venit si nu i-au fost date tichetele, acestea au fost returnate la UNOPA.

Dna. Dr. Palaghianu

- Este un sector cu multi pacienti dar cu toate acestea prin tichete sunt mai motivante si vin mai des.

- La nivel de dispensar li se explica de fiecare data despre ce e vb cu consimtamantul si proiectul.

- Mai sunt pacienti care nu raspund la numerele de telefon pe care le scriu in fise. 50 de lei sunt motivanti. Daca ar fi suma mai mare lucrurile s-ar imbunatati. Sunt destul de multi care intreaba de ce 50?

- Cu masina de dispensar se duce tratament la pacientii care nu raspund la telefon sau nu vin la tratament.

- Multi cu HIV/TB/Hepatita  - majoritatea cu extrapulmonare. Cei care sunt pulmonare vin cu forme atipice. De cand cu “legalele” au aparut pacienti cu imunitate – CD4 - 0 sau 1.

- Cei cu HIV  nontoxicomani se trateaza si sunt complianti.

- Sistemul de AMC/MS ar trebui sa fie functional dar in realitate nu este. Sistemul de asistenta sociala fara educatie sanitara…boala nu va disparea. Este necesar ca inca de mici sa se invete spalatul pe maini/dinti, igiena, etc.

- Sesiuni de identificare active: educatia este cea mai buna metoda.

- In tratament chimioprofilactic: trimestrul I – 209

- Cei care au serviciu sunt aderenti si motivate sa isi ia tratamentul pentru ca au motivatie sa se vindece.

- Pacientii care au stat in spital dar de fapt au stat acasa si au luat tratamentul la pachet cand vin la dispensar nu mai sunt complianti. Greu de convins sa vina la tratament.

Sector 3

Voluntar UNOPA

- Distributia de tichete sociale pare sa aiba un efect pozitiv asupra aderentei la tratament a majoritatii pacientilor din sector; exista insa si cazuri de pacienti care nu sunt motivati de acest tip de suport.

- Dispensarul dispune de asistenti de teren care duc medicatia acasa pacientilor nedeplasabili.

- Colaborarea cu echipa multidisciplinara, cu UNOPA, cu PARADA si SALVATI COPII este buna.

Ref. validarea și verificarea indicatorilor:

Erorile identificate se datorează înțelegerii diferite despre indicatori si modalitatile de raportare.

RECOMANDĂRI

Pentru ușurința și claritatea raportării, PR ar trebui să solicite datele pe următoarele categorii:

- Total cazuri: Cazuri Noi/Retratamente/ Abandon/ Transfer/ Esec/ K – continuare/ C-Cronic

- MDR (XDR): Cazuri Noi/ K – continuare/ C – cronic/ Recidiva

- Ambulatoriu: Cazuri Noi/ Cronic/ K – continuare

Raport intocmit de: Andrei Dobre